Mealting  밀팅

초기 사업 계획서 v4

Meal + Meeting + Melting

한 끼에 만남의 가치를 더하다

MVP 타겟 — 광화문 대기업 기획직

광화문 파일럿 · 제로투원 관점 진입 전략

웹사이트: mealting.co.kr

아이디어 정리 단계 · v4 업데이트: 2026년 6월 2일

v4 업데이트 목적 v3가 MVP 타겟 확정·해자 분석·A/B 실행 플랜을 추가했다면, v4는 실행 현장에서 나온 내용을 통합한다. ① 5단계 로드맵으로 장기 비전을 구체화 (신뢰 그래프 → LinkedIn 대안). ② 실행 현황(완료/진행 중), 랜딩페이지 인프라 명세, 식사비 해결 방안을 추가한다. ③ 마케팅 채널별 멘트(블라인드·링크드인·카톡·오픈채팅)와 단톡 운영 스크립트를 현장 도구로 포함한다. ④ 이번 주 액션 리스트로 즉시 실행 가능한 체크리스트를 제공한다.

# 0. 이 사업을 한 문장으로

밀팅은 같은 동네에서 일하는 처음 보는 직장인과 어색하지 않은 점심 한 시간을 매칭해 주는 서비스다. MVP는 광화문 대기업 기획직이라는 한 점에서 출발한다. 궁극의 비전은 '혼밥'이라는 사회적 문제를 식사라는 행위 중심으로 푸는 사람 연결 플랫폼이다. 원칙은 단순하다 — 넓은 비전, 좁은 시작.

# 1. 왜 이 문제인가

우리는 매일 세 번 밥을 먹는다. 대부분은 '그냥' 먹고, 점점 더 많은 사람이 혼자 먹는다. 밀팅은 그 습관적인 한 끼에 의미와 목적을 더하자고 제안한다.

이 니즈는 막연한 직감이 아니라 데이터로 확인된 사실이다.

- 당근마켓 '같이해요'에서 밥·카페 모임은 전체 모집글의 23%로 1위 (취미 19%보다 높다)

- 1인 가구 증가로 '동네에서 밥 친구를 사귀려는 수요'가 실제로 커지고 있다는 것이 시장의 목소리다

핵심 시사점: 니즈가 검증됐다는 것은, 동시에 강력한 경쟁자가 이미 존재한다는 뜻이다. 밀팅의 진짜 경쟁자는 사라진 점심 매칭 앱들이 아니라 당근마켓이다.

# 2. 우리만의 비밀 (사업의 토대)

직장인 점심 매칭 앱들의 무덤이 증명한 통념은 이렇다 — '직장인은 모르는 사람과 점심 먹기 싫어한다.' 그런데 당근의 데이터는 그 통념이 틀렸다고 말한다. 사람들은 분명히 원한다. 다만 노쇼와 어색함이라는 두 마찰 때문에 무료 랜덤 모델 위에서 죽었을 뿐이다.

밀팅의 비밀 — 명문화 "낯선 사람과의 점심이 안 굴러간 건 수요가 없어서가 아니라, 아무도 '신뢰'와 '대화'를 설계하지 않았기 때문이다." 밥은 미끼다. 진짜 상품은 어색하지 않은 좋은 한 시간이다.

# 3. 경쟁 지형과 무덤의 교훈

| 사례 | 본질 | 결과 / 교훈 |
| --- | --- | --- |
| 트레바리 | 검증된 사람과의 깊은 대화를 유료 판매 | 생존·성장. 판 것은 '대화의 질' |
| 문토·소모임 | 취미 기반 모임 | 생존. 식사는 곁다리 |
| 직장인 점심 매칭 앱 | 무료 랜덤 매칭 | 대부분 소멸. 노쇼·낯선 사람 부담이 원인 |
| 당근 '같이해요' | 동네 기반 범용 모임 게시판 | 실질적 1위 경쟁자 |

무덤이 알려주는 세 가지 교훈

- 무료 매칭은 죽는다 → 노쇼 폭증 → 신뢰 붕괴 → 이탈

- '아무나 랜덤'은 안 통한다 → 사람들은 '말 통할 것 같은 사람'을 원한다

- 식사는 미끼지 상품이 아니다 → 사람들이 사는 건 외로움 해소·관계·네트워킹

# 4. MVP 타겟 — 광화문 × 대기업 기획직 (v3 신규)

v3 핵심 결정: '광화문 직장인 전반'에서 '광화문 대기업 기획직'으로 MVP 타겟을 확정한다. 페이스북이 하버드에서 시작했듯, 좁고 뾰족한 한 점에서 시작해 밀도를 먼저 장악한다.

## 4-1. 왜 대기업 기획직인가

광화문은 판교·강남과 결정적으로 다른 성격을 가진다. 정부기관, 대형 금융사, 글로벌 기업, 컨설팅사가 밀집한 '화이트칼라 정점' 지역이다. 그 중심에 대기업 기획직이 있다.

| 관찰 | 내용 |
| --- | --- |
| 점심 현실 | 팀 점심 문화로 외부 사람 만날 기회가 거의 없음. 사일로 속에 갇혀 타부서·타사 사람이 어떻게 일하는지 모름 |
| 핵심 니즈 | 단순한 '밥 친구'가 아니라 '나와 비슷한 고민을 하는, 다른 회사의 나'를 만나고 싶은 것 |
| 바이럴 잠재력 | 블라인드·링크드인 활성도 높음. 한 명이 팀 전체를 끌고 오는 구조 가능 |
| 지불 의사 | 커리어·네트워킹 가치에 지불 의사 명확. 프리미엄 모델 가능 |

## 4-2. 광화문 직군 우선순위

| 순위 | 직군 | 매칭 니즈 | 바이럴 가능성 | 수익성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🥇 1순위 | 대기업/공공 기획·전략직 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 🥈 2순위 | 컨설턴트 (MBB·Big4·부티크) | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 🥉 3순위 | 로펌·법무팀 변호사/법무담당 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |

MVP 선택: 대기업 기획직을 1순위로 확정. 수가 가장 많고, 사일로 해소 니즈가 강하며, 블라인드 침투 경로가 명확하다. 컨설턴트는 2페이즈 확장 타겟으로 분류.

## 4-3. 광화문만의 크로스 매칭 기회

광화문은 한 지역에 갑을 관계의 양쪽이 모두 있는 독특한 지역이다. 이 크로스 매칭은 다른 지역 서비스가 복제할 수 없는 해자가 된다.

- 정부부처 공무원 ↔ 대관업무 담당자

- 발주처 기획팀 ↔ 컨설팅펌 담당자

- 기업 법무팀 ↔ 로펌 변호사

## 4-4. 기획직 특화 서비스 설계

고민 기반 매칭

일반 매칭앱처럼 MBTI·취미 기반이 아니라, '요즘 어떤 고민이 있으세요?'로 매칭한다.

- 신사업 기획 중

- 조직 내 설득이 어려움

- 이직 고민

- 커리어 방향성 고민

같은 고민을 가진 사람끼리 매칭 → 첫 대화 주제가 자동으로 생긴다.

업종 크로스 매칭 옵션

같은 업종(인사이트 공유) vs 다른 업종(새로운 시각) 선택. 연차는 ±3년 이내가 디폴트.

대화 스타터 카드 — 기획직 맞춤

매칭 후 앱에서 대화 주제를 자동 제공한다. 소개팅 냄새 나는 질문은 절대 넣지 않는다.

- 상대방이 요즘 고민: 신사업 기획 설득

- 공통점: 둘 다 5년차, 소비재 업종 경험

- 추천 질문: 사내 이해관계자 설득할 때 어떤 방식 쓰세요?

뉴스레터 콘텐츠

매칭에서 나온 익명 인사이트를 큐레이션해 뉴스레터로 발행. 구독 = 앱 가입으로 연결.

- "광화문 기획자 100명이 요즘 하는 고민"

- "삼성 기획 vs LG 기획, 일하는 방식 뭐가 다를까"

# 5. 세 가지 핵심 설계 (차별점)

## ① 거리·시간 기반 매칭 — 진입장벽 제거

같은 빌딩·역세권·직군 클러스터로 묶어 '근처 사람'이라는 안전감을 주고, 이동시간을 0으로 만들며, 공통분모를 자동으로 생성한다.

## ② 노쇼 구조적 차단 — 신뢰 확보

회당 소액 결제 또는 보증금, 노쇼 시 다음 매칭 제한 등 평판 시스템. '공짜로 가볍게'의 유혹을 버리고 신뢰를 택한다.

## ③ 어색함 제거 장치 — 진짜 상품

공통 화제 카드·질문 세트, 2:2·3:3 소그룹으로 부담을 분산한다. 본질은 '밥'이 아니라 '어색하지 않은 좋은 대화'다.

# 6. 해자 분석 (v3 신규)

| 순위 | 해자 | 구축 난이도 | 모방 난이도 | 전략 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지역 네트워크 효과 | 높음 | 매우 높음 | 광화문 한 빌딩에서 임계점(~30%) 먼저 달성 |
| 2 | 직군/업종 커뮤니티 | 중간 | 높음 | 기획직 정체성 — '우리 같은 사람 앱' |
| 3 | 누적 큐레이션 데이터 | 중간 | 높음 | 매칭 궁합·재참여 데이터 → 알고리즘 정교화 |
| 4 | 직장 신뢰 시스템 | 중간 | 중간 | 직장 인증 기반 신뢰 레이어 |
| 5 | 점심 루틴 Lock-in | 낮음 | 중간 | 오전 10~11시 알림으로 습관 고착화 |

핵심 원칙: 한 지역(광화문 특정 빌딩) × 한 직군(대기업 기획직)의 교차점에서 네트워크 효과의 임계점을 먼저 돌파한다. 데이터와 신뢰는 그 이후 자연스럽게 쌓인다. 당근이 카피해도, 이미 쌓인 큐레이션 데이터와 신뢰 브랜드는 기능 복사로 따라오지 않는다.

# 7. 핵심 리스크 및 크리틱

건강한 사업계획서는 자기 약점을 가장 먼저 안다. 아래 네 가지는 밀팅이 '낭만적으로 생략'해 온 리스크다.

## ① '소개팅 앱' 중력 (포지셔닝 리스크)

위험: 그룹 매칭만으로는 연애 목적 유저를 통제하기 어렵다. 성비 붕괴 시 플랫폼 정체성이 오염되는 속도는 매우 빠르다.

원천 차단 설계

- 동성 매칭 옵션 완전 분리 제공. MVP 단계는 직군 중심 테이블을 디폴트로 운영

- 매칭 변수 1순위 = '직군·연차·고민 주제' (성별 아님)

- 화제 카드에서 이상형·연애 관련 질문 영구 배제

- 성비 균형을 노쇼율과 동급의 생존 KPI로 설정

## ② 오퍼레이션 공수 한계 (운영 리스크)

위험: 초기 10번은 창업자의 손으로 가능하지만, 확장 시 '분위기 설계'가 휴먼 터치 없이 유지될지 의문.

마찰 제거 설계

- 화제 카드 덱·테이블 진행 스크립트·식당 셋업 체크리스트로 '분위기'를 재현 가능한 자산으로 코드화

- 제휴 식당 2~3곳 확보 — 4인 밀팅 세트(가격 고정·더치페이 자동)

- 1회 매칭 리소스(분)를 매번 기록 → COGS 예측 기반

## ③ 낮은 LTV — 플랫폼 이탈 (수익 리스크)

위험: 좋은 만남 이후 유저들이 단톡방으로 빠져나가는 플랫폼 이탈(Leakage). 서비스가 만족스러울수록 떠나는 역설.

이탈 방어 설계

- 기수제·미션제·시즌제 도입 — '매번 새로운 사람'이라는 단톡방이 줄 수 없는 가치를 판다

- B2B(기업 복지 연계)로 LTV 천장 돌파 — 객단가·지속성 모두 높음

## ④ 당근마켓 카피캣 리스크 (경쟁 리스크)

위험: 당근이 '같이해요'에 직장인 인증·점심 필터를 추가하면 기능 격차는 사라진다.

카피 불가능한 해자

- 독점적 큐레이션 데이터 — 매 식사 후 누적되는 '누구와 누가 잘 맞았는가' 데이터는 게시판으로 못 만든다

- 지역 밀도 — '이 빌딩 사람들은 다 밀팅 한다'는 네트워크 효과

- 브랜드 — '노쇼 없는·연애 프리·좋은 대화가 보장된 식탁'이라는 신뢰 브랜드

- 속도 — 당근이 움직이기 전에 핵심 클러스터의 헤비 유저·제휴 식당·기업 계약 선점

# 8. 초기 유저 확보 — A안 vs B안 (v3 신규)

MVP 타겟(광화문 대기업 기획직) 기준 8주 안에 300명을 목표로 한다. A안을 메인으로, 상황에 따라 B안을 병행 또는 대체 활용한다.

## A안 — 8주 집중 플랜 (메인)

| 주차 | 채널 | 목표 유저 | 핵심 액션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2주 | 지인 네트워크 (수동) | 50명 | 인맥에서 광화문 기획직 10~15명 직접 섭외 → 각 3명 소개 요청. 카카오톡으로 수동 매칭, 경험 설계 검증 |
| 3~4주 | 블라인드 침투 | 150명 | 기획직 공감 콘텐츠 먼저 게시 → 반응 확인 후 서비스 소개글. 선착순 100명 무료 프리미엄 |
| 5~6주 | 오프라인 이벤트 | 230명 | "광화문 기획자 점심 모임" 30~50명 규모 개최. 도시락·화제 카드·앱 가입 유도. 비용 약 50만원 |
| 7~8주 | 뉴스레터 + 링크드인 | 300명 | 광화문 기획자 점심레터 창간. 링크드인 타겟 광고(예산 50~100만원) |

A안 핵심 원칙: 앱 완성 후 유저 모으는 것이 아니라, 유저 50명 확보 후 앱 만들기 시작. 수동 매칭으로 니즈를 검증한 뒤 개발에 들어가야 시간과 돈을 아낀다.

## B안 — 대안 플랜 (상황별 병행·대체)

A안 진행 중 특정 채널의 속도가 느리거나, 추가 여력이 있을 때 병행 또는 대체 투입하는 옵션이다.

B-1. 건물 단위 앰배서더 영입

각 오피스 빌딩의 '점심 허브' 역할을 하는 사람(총무팀, 활발한 대리/과장급)을 앰배서더로 영입한다.

- 무료 점심 크레딧 + 앰배서더 타이틀 제공

- 한 명이 팀 전체를 끌고 오는 구조 설계

- '우리 빌딩 대표 매처' 같은 정체성 부여

- 적합 시점: A안 1~2주차와 병행 가능. 인맥이 닿는 빌딩이 있을 때 즉시 투입

B-2. 회사 단위 침투 (HR 접근)

개인이 아니라 팀장/HR 담당자에게 먼저 접근한다.

- '이번 달 팀 점심 네트워킹, 저희가 매칭해드릴게요' 제안

- 팀 전체가 동시에 첫 경험 → 밀도가 한 번에 올라감

- 적합 시점: A안 3~4주차 이후. 첫 10번의 경험 데이터가 쌓인 뒤 영업 근거로 활용

B-3. 커뮤니티 인플루언서 선공략

해당 직군의 뉴스레터 발행자, 유명 오픈채팅방 운영자를 직접 공략한다.

- 이들이 써보고 공유하면 신뢰 기반 바이럴 발생

- 광고보다 '기획 선배가 쓰는 앱' 한 마디가 훨씬 강력

- 적합 시점: A안 7~8주차 뉴스레터 단계와 병행

B-4. 매칭 보장제 (콜드스타트 보험)

초기 매칭이 안 될 경우의 리스크를 제거한다.

- '오늘 매칭 안 되면 커피쿠폰' 보장으로 첫 경험 리스크 제거

- 운영팀이 직접 매칭 상대로 나서거나, 사전 섭외한 시드 유저로 채움

- 적합 시점: 매칭 풀이 얇은 초기(1~3주) 언제든 투입 가능

| B안 | 핵심 효과 | 투입 시점 |
| --- | --- | --- |
| B-1. 앰배서더 | 빌딩 단위 집단 유입 | A안 1~2주 병행 |
| B-2. HR 접근 | 팀 단위 집단 경험 | A안 3~4주 이후 |
| B-3. 인플루언서 | 신뢰 기반 바이럴 | A안 7~8주 병행 |
| B-4. 매칭 보장제 | 콜드스타트 리스크 제거 | 초기 언제든 |

# 9. 첫 10번의 점심 — 실행 플레이북

가장 큰 리스크는 기술이 아니다. '낯선 사람과 점심 먹을 사람이 진짜 있는가, 노쇼 없이 굴러가는가'이다. 앱은 절대 만들지 않는다. 단톡방 + 구글폼 + 창업자의 손이 전부다.

## ① 모집 문구 예시 (기획직 특화)

"광화문 기획직, 늘 같은 사람이랑만 드세요? 다른 회사 기획자랑 어색하지 않은 점심 1시간 매칭해드려요. 4인 테이블, 고민 기반 매칭, 화제 카드 제공, 노쇼 방지 보증금 1만원(만나면 즉시 환급). 첫 회차 무료 체험 모집 — 신청 폼: [링크]"

## ② 보증금 구조

첫 10번은 계좌이체 1만원으로 한다. 신청 → 입금 확인돼야 매칭 확정 → 자리에 나타나면 즉시 환급(또는 밥값 차감). 노쇼하면 환급 없음. 돈이 목적이 아니라 '진짜 올 사람만 거른다'가 목적이다.

## ③ 화제 카드 — 기획직 맞춤 5장

- 요즘 사내에서 가장 설득하기 어려운 것이 있다면?

- 이 일 하면서 생각이 가장 많이 바뀐 것 하나.

- 타 업종 기획자는 어떻게 일할지 궁금했던 것이 있다면?

- 지금 회사 말고, 한 번쯤 해보고 싶었던 다른 역할이 있다면?

- 최근에 읽거나 들은 것 중 '이건 진짜다' 싶었던 것?

## ④ 7대 측정 지표

| 지표 | 무엇을 보는가 | 연결 리스크 |
| --- | --- | --- |
| 매칭 성사율 | 신청 대비 실제 만남 | — |
| 노쇼율 | 보증금이 이걸 0으로 만드는지 | — |
| 재참여율 | 핵심 가치 증명 | ③ 이탈 방어 |
| 한 줄 후기 | '어색했어요 / 좋았어요' | ① 포지셔닝 |
| 성비 균형 | 한쪽으로 기우는가 | ① 소개팅 중력 |
| 1회 운영 리소스 | 창업자가 1회 매칭에 쓰는 시간(분) | ② COGS 예측 |
| 이탈 신호 | '우리끼리 따로 모이겠다' 언급 | ③ Leakage |

# 10. 아직 답하지 못한 핵심 가설

| # | 검증할 가설 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 낯선 사람과의 점심이 불편하지 않고 즐거운가? | 사후 한 줄 후기 + 재참여 의향 |
| 2 | 짧은 1시간이 진짜 가치를 만드는가? | '시간이 아깝지 않았나' 직접 질문 |
| 3 | 보증금이 신청을 죽이지 않고 노쇼만 죽이는가? | 보증금 유무에 따른 신청·노쇼율 비교 |
| 4 | 페인 포인트 강도 — '안달'인가 '있으면 좋고'인가? | 행동 기반 인터뷰 ('지난달 처음 보는 사람과 점심 횟수') |
| 5 | 플랫폼 연속성 요소가 있는가? | 기수·미션 제안 반응, '또 만나고 싶다 vs 우리끼리' 비율 |
| 6 | 소개팅 중력이 실제로 작동하는가? | 연애 목적 접근·성비 쏠림 발생 빈도 관찰 |

# 11. 수익 모델 (가설 — 미확정)

| 후보 | 작동 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 회당 결제(수수료) | 즉시 가능 | 노쇼 방지+수익 동시 해결. 초기 검증에 최적. 단 LTV 상한 낮음 |
| 기수·구독·멤버십 | 연속성 검증 후 | 이탈 방어 핵심. '다음 회차'가 머물 이유 |
| B2B 기업 복지 연계 | '옆 부서·옆 회사 점심' 수요 확인 후 | LTV 천장 돌파. 가장 먼저 증명할 확장성 |
| 식당 제휴·광고 | 사용자 수천 명 이후 | 취향 데이터 기반 식당 제안. 2차 수익원 |

추천 순서: 회당 결제로 검증 → 기수·구독으로 이탈 방어 → B2B로 LTV 천장 돌파 → 규모 후 제휴·광고.

# 12. 단계적 비전 — 5단계 스텝업 (v4 확장)

핵심 통찰 — 밀팅이 파는 건 밥이 아니다 밀팅이 진짜 만들고 있는 건 "함께 밥 먹은 사람들 사이의 신뢰 신호"다. LinkedIn은 연결을 팔지만 신뢰를 검증하지 못한다. "같은 테이블에 앉았다"는 신호는 LinkedIn이 구조적으로 만들 수 없는 것이다.

## Stage 1 — 증명 (지금)

- 광화문 10번의 점심, 수동 운영

- 검증 목표: 노쇼율 0, 재참여율 50% 이상

- 도구: 랜딩페이지 + 카카오 단톡 + 구글 시트

## Stage 2 — 제품화

- 앱 없이 최대한 버티다가 수동으로 못 감당할 때 만든다

- 매칭 자동화, 보증금 결제 연동

- 광화문 → 강남 → 여의도 순 확장

- 수익 시작: 회당 결제 (보증금 구조 → 수수료화)

## Stage 3 — B2B 피벗 (가장 중요한 변곡점)

- B2C가 검증되면 회사가 복지로 사주기 시작

- "직원 타사 직장인 점심 네트워킹 — 월 N만원/인"

- 영업 대상: HR팀, 복지 담당자

- B2C 1인당 월 1~2만원 → B2B 1인당 월 5~10만원 (매출 10배 구조)

## Stage 4 — 플랫폼화

- 식당이 "밀팅 파트너"로 입점 → 소그룹 전용 테이블·메뉴 패키지

- 식당 입장: 점심 빈 자리를 확실한 그룹으로 채움

- 밀팅 입장: 수수료 + 공간 큐레이션으로 프리미엄 포지셔닝

## Stage 5 — 한국 직장인 신뢰 그래프

- 수백만 번의 식사 데이터 = "이 사람과 밥 먹으면 잘 통한다"는 신호

- LinkedIn도 못 만드는 검증된 한국 직장인 관계망

- 열리는 것: 채용·투자 네트워킹·멘토링 매칭

## 비교 모델

| 회사 | 시작점 | 최종 모델 |
| --- | --- | --- |
| Bumble | 데이팅 앱 | 친구·비즈니스 네트워킹으로 확장 |
| 트레바리 | 독서 모임 | 지식인 커뮤니티 플랫폼 |
| 밀팅 | 직장인 점심 | 한국 직장인 신뢰 기반 소셜 그래프 |

## 잠재적 인수 후보

| 후보 | 이유 |
| --- | --- |
| 카카오 | 카카오맵·카카오페이·오픈채팅과 시너지, 로컬 소셜 레이어 필요 |
| 배민·쿠팡이츠 | 식당 데이터 + 소셜 레이어 확보, 배달을 넘어선 식사 경험 |
| 링크드인/Microsoft | 한국 직장인 신뢰 그래프가 LinkedIn의 약점 보완 |
| 네이버 | 지역 기반 소셜 서비스의 공백 |

## 실행 타임라인

| 시기 | 단계 | 핵심 활동 |
| --- | --- | --- |
| 2026년 6월 | 신청자 모집 | 랜딩페이지 배포, 사전 신청 수집 |
| 2026년 7~8월 | 10번의 점심 | 수동 운영, 7대 지표 측정 |
| 2026년 9~10월 | 데이터 분석 | 지표 검증, 피벗 여부 결정 |
| 2027년~ | 앱 or B2B 피벗 | 검증 후 다음 단계 결정 |

앱은 절대 지금 만들지 않는다. 수동으로 못 감당할 만큼 신청자가 쌓일 때 만든다.

# 13. 실행 현황 (v4 기준)

## ✅ 완료

- 랜딩페이지 제작 및 배포 — mealting.co.kr 운영 중 (Next.js + Vercel)

- 사전 신청 폼 연결 — Google Sheets 자동 수집 연동 완료

- 도메인 확보 — mealting.co.kr (가비아 구매, Vercel DNS 연결)

- 파일럿 정책 결정 — 1회차 무료 신청, 이후 보증금 복구

## 🔲 진행 중 / 다음 할 일

- 타겟 빌딩·직군 하나 확정 (광화문 D타워 등). 거기서만 시작한다.

- 고객 인터뷰 5~10명 — '점심 누구랑 먹어요? 처음 보는 사람과 먹는다면 뭐가 가장 걱정돼요?'

- 사전 신청자 모집 — 랜딩페이지 공유, 인맥 통한 바이럴 시작

- 수동 매칭으로 첫 점심 1회를 직접 성사. 화제 카드 5장, 옆 테이블에서 관찰.

- 이 흐름을 10회 반복하며 7대 지표 측정 (성사율·노쇼율·재참여율·후기·성비·리소스·이탈신호)

# 14. 랜딩페이지 구성 및 인프라

## 페이지 구성

| 섹션 | 내용 |
| --- | --- |
| Navbar | 밀팅 로고 + '점심 신청하기' CTA |
| Hero | 메인 카피, 무료 신청 버튼, 소형 뱃지 (소규모 그룹 / 화제 카드 / 파일럿 무료신청) |
| Problem | 문제 제기 (23% 데이터 등) |
| HowItWorks | 3단계: 신청 → 매칭 → 식사 + 화제 카드 미리보기 |
| Features | 안심 요소: 거리 기반 매칭 / 노쇼 방지 / 화제 카드 / 소규모 그룹 / 내 회사 피하기 |
| SignupForm | 사전 신청 폼 |
| Footer | 하단 |

## 사전 신청 폼 필드 명세

| 필드 | 필수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 이름 | ✅ |  |
| 직군 | ✅ | 개발·IT / 디자인 / 마케팅 / 영업 / 기획 / 경영 / 재무 / HR / 법무 / 기타 |
| 성별 | ✅ | 남성 / 여성 |
| 연생 | ✅ | 예) 1995 |
| 회사명 | ✅ |  |
| 근무 빌딩 |  | D타워, 그랑서울 등 |
| 연락처 | ✅ | kakao_id 또는 전화번호 |
| 신청일 | ✅ | date picker |
| 동반자 |  | 이름만 입력. 본인 포함 최대 2인 |
| 하고 싶은 말 |  | 대화 나누고 싶은 주제 등 |

## 인프라

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 16 (App Router) |
| 호스팅 | Vercel (Production 브랜치: master) |
| 도메인 | mealting.co.kr |
| DB | Google Sheets (Apps Script 웹훅으로 자동 저장) |
| 배포 방법 | git push origin master → Vercel 자동 빌드 |

# 15. 식사비 계산 문제 해결 방안

점심 모임에서 계산은 매번 어색함을 만든다. 구조로 해결한다.

| 단계 | 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 | 각자 계산 가능 식당 우선 섭외 | 가장 깔끔, 정산 어색함 없음 |
| 단기 | 한 명이 내고 토스·카카오페이로 정산 | 식당 제약 없음, 정산 독촉 어색할 수 있음 |
| 중기 | 자주 쓰는 식당 2~3곳 사전 협의 | 소그룹 정기 예약 + 각자 계산 조건 |
| 2회차~ | 보증금을 식사비 일부로 전환 | "보증금 1만원 = 식사비 차감, 당일 환급 없음" |

# 16. 마케팅 채널별 멘트

## 블라인드 (가장 임팩트 큼)

광화문 직장인들, 점심 항상 같은 사람이랑 드시죠? 저도 그래서 밀팅이라는 거 만들었어요. 광화문역 도보 10분 내 다른 회사 직장인끼리 처음 만나도 어색하지 않은 점심 1시간 매칭해드려요. ✓ 6인 이하 소그룹 ✓ 같은 회사 사람 절대 없음 ✓ 화제 카드 5장 (침묵 걱정 없어요) ✓ 파일럿 1회차 무료 신청 30초면 끝나요 → mealting.co.kr

## 링크드인

오늘도 혼밥이었나요? 광화문에서 일하면서 느낀 건데, 같은 동네에서 일하는 사람들끼리 서로 존재도 모르고 지낸다는 게 좀 이상하더라고요. 그래서 밀팅을 만들었어요. 광화문역 도보 10분 내 직장인끼리 처음 만나도 어색하지 않은 점심 1시간을 매칭해드려요. 화제 카드 5장이 있어서 침묵 걱정은 없어요. 파일럿 1회차는 무료로 운영해요. 관심 있으시면 mealting.co.kr 에서 신청해주세요. 아는 광화문 직장인 계시면 공유해주셔도 좋아요 🙏

## 개인 카톡 (지인 1:1)

[이름]아, 갑자기 뜬금없지만 ㅋㅋ 요즘 점심 보통 누구랑 먹어? 나 요즘 광화문 직장인끼리 점심 매칭해주는 서비스 만들었거든. 파일럿이라 1회차 무료로 운영하는데 혹시 너 주변에 광화문 근처 직장인 있으면 소개해줄 수 있어? (너 직접 와도 되고 ㅋㅋ) → mealting.co.kr

## 카카오 오픈채팅 / 커뮤니티

📢 광화문 직장인 대상 점심 매칭 파일럿 모집 밀팅(mealting.co.kr)이라는 서비스예요. 다른 회사 직장인끼리 6인 이하 소그룹으로 점심 1시간 매칭해드려요. ✓ 같은 회사 사람과는 절대 매칭 안 해요 ✓ 화제 카드로 어색함 없이 대화해요 ✓ 파일럿 1회차 무료 광화문역 도보 10분 이내 직장인이시면 신청해보세요! mealting.co.kr

# 17. 카카오 단톡 운영 스크립트

## STEP 1 — 매칭 확정 후 개별 카톡

안녕하세요 [이름]님, 밀팅입니다 🍱 이번 점심 매칭이 확정됐어요! 함께하실 분들과 단톡방 만들었습니다. 아래 링크로 입장해주세요 👇 [오픈채팅 링크] 입장하시면 식당이랑 날짜 바로 정할게요!

## STEP 2 — 단톡방 첫 메시지

안녕하세요 여러분 👋 밀팅 [N]조입니다! 이번 멤버 소개할게요: • [이름] — [직군] / [회사] • [이름] — [직군] / [회사] • [이름] — [직군] / [회사] (같은 회사분은 안 계세요 ✅) 📅 날짜: [X월 X일] 점심 12시 📍 장소: 아래 투표로 정해요!

## STEP 3 — 장소 투표

📍 어디서 만날까요? 1. [식당명] — [특징, 각자 계산 가능] 2. [식당명] — [특징, 각자 계산 가능] 3. [식당명] — [특징, 각자 계산 가능] (오늘 자정까지 투표해주세요!)

## STEP 4 — 최종 확정 안내

투표 결과 나왔어요! 🎉 📅 [X월 X일] 낮 12시 📍 [식당명] — [주소 / 카카오맵 링크] 식당 입구에서 12시에 만나요 😊 화제 카드는 제가 챙겨갈게요! 계산은 각자 하시면 돼요. 오시기 어려운 상황 생기면 꼭 미리 말씀해주세요 🙏

## STEP 5 — 당일 아침 리마인드

오늘 점심 맞죠! 🍱 📅 오늘 낮 12시 📍 [식당명] 입구 늦으실 것 같으면 미리 말씀해주세요 😊

## STEP 6 — 식사 후 후기 수집

오늘 점심 어떠셨나요? 😊 짧게 한 마디만 남겨주시면 다음 분들께 큰 도움이 돼요! 👉 후기 남기기 (30초) [구글폼 링크] 또 신청하고 싶으신 분은 mealting.co.kr 에서 언제든 신청해주세요 🙏

# 18. 이번 주 액션 리스트

|  | 액션 |
| --- | --- |
| ☐ | 블라인드 게시글 올리기 |
| ☐ | 링크드인 포스팅 |
| ☐ | 지인 10명에게 개인 카톡으로 mealting.co.kr 공유 |
| ☐ | 첫 점심 날짜 확정 (2~3주 뒤 화요일 or 수요일 추천) |
| ☐ | 광화문 근처 각자 계산 가능한 식당 2~3곳 사전 답사 |

# 19. 지금까지 만든 산출물

| # | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사업계획서 v4 (본 문서) | 완료 |
| 2 | 랜딩페이지 + 사전 신청 폼 | 완료 — mealting.co.kr 운영 중 |
| 3 | 도메인 확보 | 완료 — mealting.co.kr (가비아 + Vercel) |
| 4 | Google Sheets 자동 수집 연동 | 완료 |
| 5 | 카톡 단톡 운영 스크립트 | 완료 (본 문서 17장) |
| 6 | 마케팅 채널별 멘트 | 완료 (본 문서 16장) |
| 7 | 프로젝트 설명서 (밀팅_프로젝트_설명서.md) | 완료 — 지속 업데이트 |

# 20. 일관되게 유지할 핵심 원칙

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 넓은 비전, 좁은 시작 | 식사 플랫폼을 꿈꾸되 광화문 대기업 기획직이라는 한 점부터 |
| 진짜 경쟁자는 당근마켓 | 차별화는 컨셉이 아니라 '식사 경험의 전용 설계' + 카피 불가능한 큐레이션 데이터·신뢰 브랜드 |
| 이성 매칭 색 빼기 | 목적 있는 만남 + 그룹 기본값 + 성별 비핵심 + 동성 테이블 분리·성비 모니터링 |
| 무료 매칭 금지 | 노쇼 방지가 신뢰의 핵심 |
| 이탈을 이기는 연속성 | 만족스러울수록 떠나는 구조를 기수·미션·B2B로 되감는다 |
| 검증 우선 | 앱 개발보다 첫 10번의 점심을 직접 굴려보기 |

남을 모방해 경쟁하지 말고, 아무도 보지 못한 비밀을 찾아 작은 시장부터 독점하라.

Mealting · 초기 사업 계획서 v4 · mealting.co.kr